## 项目总览
项目工作量与报价基线
指标 | 数值
注册用户 | 260
基准工作量（人天） | 324
风险储备率 | 12%
税率 | 6%
角色未税小计 | 519600
含风险未税金额 | 581952
含税总额 | 616869.12

## 角色工作量
角色 | 人天 | 日单价（元） | 小计（元）
产品经理 | 48 | 1800 | 86400
架构师 | 42 | 2200 | 92400
后端工程师 | 96 | 1600 | 153600
前端工程师 | 72 | 1500 | 108000
测试工程师 | 66 | 1200 | 79200

## 里程碑
里程碑 | 计划日期 | 退出条件 | 状态
需求基线 | 2027-12-05 | 关键需求和来源确认 | 计划
方案评审 | 2028-01-15 | 架构与工作量通过评审 | 计划
开发完成 | 2028-04-05 | 阻断缺陷为零 | 计划
试运行 | 2028-05-05 | 连续运行和恢复演练通过 | 计划
正式上线 | 2028-05-31 | 验收和回退方案签字 | 计划